| ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ YA LY | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /KH-UBND | Ya Ly, ngày tháng năm 2025 |

KẾ HOẠCH

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị

về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo

và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn xã Ya Ly

Căn cứ Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (sau đây gọi là Nghị quyết số 57-NQ/TW);

Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW (sau đây gọi là Nghị quyết số 71/NQ-CP);

Căn cứ Nghị quyết số 193/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (sau đây gọi là Nghị quyết số 193/2025/QH15);

Căn cứ Kế hoạch hành động số 359-KH/TU ngày 29 tháng 4 năm 2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW (sau đây gọi là Kế hoạch số 359-KH/TU);

Căn cứ Quyết định số 327/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngầy 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ và Kế hoạch hành động số 359-KH/TU ngày 29 tháng 4 năm 2025 cua của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW;

Căn cứ Kế hoạch số 02-KH/ĐU ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ya Ly về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW (sau đây gọi là Kế hoạch số 02-KH/ĐU);

Ủy ban nhân dân xã Ya Ly ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn xã cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp theo Nghị quyết số 57-NQ/TW; Nghị quyết số 71/NQ-CP, Nghị quyết số 193/2025/QH15; Kế hoạch số 359-KH/TU và Kế hoạch số 02-KH/ĐU trên địa bàn xã Ya Ly.

- Quán triệt Nghị quyết số 57-NQ/TW và Kế hoạch số 02-KH/ĐU nhằm bảo đảm toàn đảng bộ và hệ thống chính trị ở địa phương nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, có đóng góp thiết thực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, tăng cường quốc phòng - an ninh.

- Tạo bước chuyển mạnh mẽ về hạ tầng số, nhân lực số, hệ sinh thái khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, từng bước xây dựng chính quyền số, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội; cán bộ, công chức về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

- Tổ chức nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả các nội dung phù hợp với từng đối tượng, thành phần, từng cấp, ngành, nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 57-KL/TW, Nghị quyết số 71/NQ-CP, Nghị quyết số 193/2025/QH15; Kế hoạch số 359-KH/TU và Kế hoạch số 02-KH/ĐU.

- Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp phụ trách, chỉ đạo; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu thực hiện, tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao trong thực hiện.

3. Mục tiêu đến năm 2030

- 100% cán bộ, công chức của xã được bồi dưỡng kỹ năng số căn bản.

- 100% cán bộ, công chức, viên chức làm chủ kỹ năng số, ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành và sử dụng phần mềm quản trị điều hành thống nhất.

- 70% hồ sơ công việc tại xã được xử lý trên môi trường mạng.

- 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết phi địa giới hành chính giữa các cấp chính quyền.

- 100% thủ tục hành chính liên quan đến đào tạo, nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh phải được thực hiện trực tuyến.

- 100% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa.

- 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số thủ tục hành chính có đủ điều kiện.

- Trên 50% hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến.

- Trên 70% người dân có tài khoản định danh điện tử mức 2, cài đặt và sử dụng ứng dụng VneID.

- Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 30%.

- Tốc độ tăng năng suất lao động bình quân hàng năm tối thiểu đạt 6,5%.

- Tỷ lệ phủ sóng dịch vụ mạng 5G đạt 100% tại các khu vực trung tâm, đông dân cư.

- Quản lý Nhà nước trên môi trường số, kết nối và vận hành thông suốt giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, công dân số, văn hoá số của xã đạt mức trung bình của tỉnh. Bảo đảm an toàn, an ninh không gian mạng, an ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu.

- Chi ngân sách hàng năm cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không thấp hơn mức dự toán được giao.

4. Mục tiêu tầm nhìn đến năm 2045

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn xã phát triển vững chắc; là nguồn lực quan trọng, chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của xã.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

- Thành lập Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Ủy ban nhân dân xã Ya Ly do đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã là Trưởng ban, Phòng Văn hóa - Xã hội là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo; thành lập Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo; có cơ chế, chính sách đãi ngộ phù hợp cho các cán bộ chuyên trách tham mưu triển khai Nghị quyết; bố trí cán bộ có trình độ, năng lực làm công tác tham mưu lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

- Lồng ghép các nội dung trong Nghị quyết 57-NQ/TW vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã.

2. Nâng cao nhận thức, đột phá về đổi mới tư duy, xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tạo xung lực mới, khí thế mới trong toàn xã hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

- Nâng cao nhận thức, đột phá về đổi mới tư duy, xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tạo xung lực mới, khí thế mới trong toàn xã hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn xã.

- Xây dựng và tổ chức triển khai chương trình tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng về nội dung Nghị quyết số 57-NQ/TW, Kế hoạch số 359-KH/TU, Kế hoạch số 02-KH/ĐU bằng nhiều hình thức đa dạng và phù hợp cho từng nhóm đối tượng. Đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng số và mạng xã hội, Trang thông tin điện tử của xã, pano poster, phát thanh thường xuyên các nội dung qua hệ thống truyền thanh của xã.

- Rà soát, bổ sung một số chỉ tiêu, giải pháp cụ thể về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào Chương trình, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, gắn với kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết theo quy định.

- Rà soát, sửa đổi quy định về tiêu chí xếp loại và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của người đứng đầu, trong đó, đưa tiêu chí đánh giá trách nhiệm người đứng đầu trực tiếp phụ trách, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của cơ quan, tổ chức là tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá, xếp loại hàng năm.

- Hằng năm, tổ chức đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị. Kịp thời biểu dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

- Triển khai sâu rộng phong trào "học tập số", phong trào thi đua khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phổ cập, nâng cao tri thức số, tri thức về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn. Xây dựng các chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức kiến thức về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và an toàn thông tin mạng. Phấn đấu đến hết năm 2025, 100% cán bộ, công chức được đào tạo kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

- Điều động, bố trí cán bộ công chức có năng lực về công nghệ thông tin, khoa học - kỹ thuật và đào tạo lại đối với cán bộ chưa đáp ứng; xây dựng kế hoạch theo lộ trình đảm bảo bố trí tỷ lệ cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm về công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật trong đội ngũ lãnh đạo cơ quan đảm bảo phù hợp.

- Phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu, đặc biệt về ứng dụng số, hướng dẫn sử dụng AI trong công tác tham mưu, giúp việc... Xây dựng văn hóa số, đạo đức nghề nghiệp trong môi trường số, ban hành quy tắc ứng xử trên môi trường số cho cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức tập huấn, tuyên truyền về văn hóa số, đạo đức nghề nghiệp; kiểm tra, giám sát thường xuyên, liên tục các hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức trên không gian mạng.

3. Khẩn trương, quyết liệt tham gia hoàn thiện, triển khai thực hiện có hiệu quả các thể chế; chính sách tạo đột phá, đảm bảo nguồn lực trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Kịp thời cụ thể hoá và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh về phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Tập trung triển khai tốt các nội dung sau:

- Chủ động rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật (các quy định về lĩnh vực đất đai, đầu tư, mua sắm công, thủ tục hành chính, thuế, tín dụng...) thuộc thẩm quyền của địa phương hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung; tiến hành rà soát, đề xuất cải cách cơ chế quản lý tài chính trong thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm các thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, các thủ tục liên quan đến người dân và doanh nghiệp (nhất là trong các lĩnh vực đất đai, tư pháp, y tế, giáo dục, lao động, việc làm...). Triển khai thực hiện đảm bảo các cơ chế, chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ; kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh phù hợp với điều kiện thực tiễn của xã đáp ứng yêu cầu đặt ra trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của xã.

- Nâng cao hiệu quả phối hợp đồng bộ trong tham mưu, đề xuất xây dựng và thực thi các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tổ chức triển khai các chương trình kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ của cán bộ, công chức tham mưu, quản lý về khoa học, công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

- Bố trí đủ nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài lực) để triển khai các nội dung, nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch. Tăng tỷ lệ chi ngân sách cho hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu, quy định, lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

4. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, hiệu lực quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, bảo đảm quốc phòng và an ninh

- Đảm bảo hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản trị nội bộ của cơ quan Nhà nước được thực hiện trên nền tảng số quản trị tổng thể, thống nhất. Chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ, biểu mẫu, chế độ báo cáo trên môi trường mạng, thực hiện số hóa hồ sơ, lưu trữ hồ sơ công việc điện tử của các cơ quan Nhà nước. Hoàn thiện các quy trình, thủ tục hành chính phù hợp với hoạt động của chính quyền số, cắt giảm tối đa giao dịch trực tiếp.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số chuyên dùng (phần mềm, phần cứng) phục vụ nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, nâng cao hiệu quả quản trị, hiệu lực quản lý Nhà nước.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nông nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Công Thương và các sở, ngành liên quan.

- Thúc đẩy mạnh mẽ các nhiệm vụ, giải pháp kích thích kinh tế số trong nông nghiệp và phát triển nông thôn; đưa thương mại điện tử, thanh toán điện tử, hóa đơn điện tử vào hoạt động mua, bán nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm thế mạnh của xã.

- Triển khai nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xã.

- Chủ động tham gia thử nghiệm các nền tảng số, mạng xã hội trong nước khi có chủ trương của Trung ương, của tỉnh. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số của Việt Nam.

- Đổi mới sáng tạo trong triển khai giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; cung cấp dịch vụ số mới được cá nhân hóa, dựa trên dữ liệu cho người dân và doanh nghiệp; cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc địa giới hành chính; tăng cường chỉ đạo điều hành, giám sát đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công dựa trên dữ liệu và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong phục vụ Nhân dân.

5. Thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

- Triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, hộ kinh doanh đầu tư cho chuyển đổi số, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, kinh doanh, xây dựng thương hiệu sản phẩm, xây dựng mô hình thử nghiệm sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản theo VietGAP, GlobalGAP để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, quản trị doanh nghiệp tạo ra sản phẩm, hàng hóa có chất lượng cao.

- Hỗ trợ phát triển các chương trình, dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo như: Tiếp tục tư vấn, hỗ trợ việc đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ; xây dựng và áp dụng các công cụ, hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hoá; nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong kiểm soát dịch bệnh, hỗ trợ phát triển cho các loại cây trồng chủ lực của xã; ứng dụng công nghệ trong quản lý hệ thống canh tác nông nghiệp...

- Triển khai chuyển đổi số trong các ngành kinh tế trọng điểm của xã, tập trung vào các lĩnh vực có tiềm năng lớn như nông nghiệp và công nghiệp chế biến nông, lâm sản.

6. Bảo đảm an ninh mạng và chủ quyền số

- Triển khai giải pháp hỗ trợ, bảo vệ người dân trên không gian mạng ở mức cơ bản, tạo lập niềm tin số; triển khai văn hóa số cộng đồng, đồng thời giữ gìn bản sắc dân tộc, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam trên môi trường số; triển khai bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng.

- Tăng cường giám sát trên không gian mạng để kịp thời phát hiện, cảnh báo sớm các nguy cơ mất an toàn, an ninh mạng cho cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Duy trì việc kết nối, giám sát hệ thống thông tin quan trọng về an ninh mạng của cơ quan, doanh nghiệp.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hoạt động tấn công mạng, gián điệp mạng, âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trên không gian mạng và tội phạm mạng.

- Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng và chủ quyền quốc gia trên nền tảng số và không gian mạng; an ninh, an toàn dữ liệu hợp pháp của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và chủ quyền an ninh dữ liệu quốc gia. Ngăn chặn hiệu quả tội phạm lĩnh vực chuyển đổi số, chống lừa đảo trực tuyến. Xây dựng, phát huy sức mạnh thế trận chiến tranh nhân dân, thế trận lòng dân trên không gian mạng để bảo vệ Tổ quốc.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa - Xã hội chủ trì, phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân xã đôn đốc, tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch; định kỳ hàng năm hoặc đột xuất (khi có yêu cầu) tham mưu Ủy ban nhân dân xã báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện Kế hoạch.

2. Các cơ quan chuyên môn, Trung tâm phục vụ hành chính công, Công an xã căn cứ chức năng nhiệm vụ giao triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch; định kỳ báo cáo đánh giá tình hình thực hiện gửi Phòng Văn hóa - Xã hội để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân xã (Chi tiết các nhiệm vụ tại Phụ lục kèm theo).

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thành viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia xây dựng pháp luật, cơ chế, chính sách về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

5. Cơ chế thông tin, báo cáo, sơ kết, tổng kết

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xã định kỳ hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch gửi về Ủy ban nhân dân xã (qua Phòng Văn hóa - Xã hội) để báo cáo Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh và cập nhật vào hệ thống giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW theo hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy.

6. Kinh phí thực hiện: Bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước theo phân cấp hiện hành, nguồn xã hội hóa và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

7. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc về Ủy ban nhân dân xã (qua Phòng Văn hóa - Xã hội) theo dõi, chỉ đạo, giải quyết kịp thời.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn xã Ya Ly./.

| Nơi nhận: - Thường trực Đảng ủy xã (b/c); - Thường trực HĐND xã (b/c); - Chủ tịch, các PCT UBND xã; - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã; - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xã; - Cơ thôn, làng trên địa bàn xã; - Lưu: VT, HTTD. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Phan Chí Thiện |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày        /9/2025 của UBND xã Ya Ly)

| TT | Tên nhiệm vụ | Cơ quan chủ trì thực hiện | Cơ quan phối hợp | Kết quả | Thời gian hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Nâng cao nhận thức, đột phá về đổi mới tư duy, xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tạo xung lực mới, khí thế mới trong toàn xã hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia |  |  |  |  |
|  | Triển khai thực hiện chương trình tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng về nội dung Nghị quyết 57-NQ/TW theo hướng: đa đạng hóa các hình thức, cụ thể hóa nội dung và có mục tiêu cụ thể | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các cơ quan, đơn vị | Văn bản triển khai thực hiện | Thường xuyên |
|  | Xây dựng kế hoạch phát động phong trào “Học tập số”, phổ cập, nâng cao kiến thức về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các cơ quan, đơn vị | Kế hoạch | Thường xuyên |
|  | Cụ thể hóa nhiệm vụ chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị | Phòng Văn hóa - Xã hội | Văn phòng HĐND&UBND, các cơ quan, đơn vị | Kế hoạch công tác | Thường xuyên |
|  | Phấn đấu bố trí tỷ lệ phù hợp cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm về khoa học kỹ thuật trong đội ngũ lãnh đạo cơ quan, đơn vị nhà nước | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các cơ quan thuộc UBND xã | Có tỷ lệ phù hợp cán bộ có chuyên môn về khoa học kỹ thuật trong đội ngũ lãnh đạo | Nhiệm vụ thường xuyên |
|  | Phối hợp triển khai các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức trên các nền tảng đào tạo trực tuyến mở đại trà do Bộ, ngành Trung ương triển khai về địa phương để cung cấp miễn phí kiến thức về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kỹ năng số, công nghệ số cơ bản cho người dân, doanh nghiệp | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các cơ quan, đơn vị | Văn bản triển khai thực hiện | Năm 2025 |
|  | Tổ chức thực hiện/ tham gia chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức kiến thức về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kỹ năng số, công nghệ số cơ bản phục vụ chuyển đổi số | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các cơ quan, đơn vị | Văn bản triển khai thực hiện | Năm 2025 |
|  | Phát động phong trào thi đua để phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của doanh nhân, doanh nghiệp và Nhân dân thực hiện thành công cuộc cách mạng chuyển đổi số. Chú trọng biểu dương, tôn vinh, khen thưởng khích lệ, động viên kịp thời bằng nhiều hình thức đa dạng cho các nhà khoa học, nhà sáng chế, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thành tích trong chuyển đổi số; trân trọng từng phát minh, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, sáng kiến trong chuyển đổi số | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các cơ quan, đơn vị | Văn bản triển khai thực hiện | Tháng 01/2026 |
| II. | Tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số |  |  |  |  |
|  | Phối hợp triển khai các chương trình, đề án phát triển hạ tầng năng lượng, đảm bảo an ninh năng lượng, khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên khoáng sản để phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghiệp chiến lược | Phòng Kinh tế | Các cơ quan, đơn vị | Các Báo cáo thực hiện | Thường xuyên |
|  | Quản lý chặt chẽ, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên khoáng sản của xã để phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo | Phòng Kinh tế | Các cơ quan, đơn vị | Văn bản của cấp có thẩm quyền | Thường xuyên |
|  | Tổ chức ứng dụng trí tuệ nhân tạo dựa trên dữ liệu lớn trong các ngành, lĩnh vực quan trọng | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các cơ quan, đơn vị | Báo cáo thực hiện | Thường xuyên |
|  | Rà soát các quy định hiện hành để tham mưu bảo đảm có quy định về ưu đãi đầu tư, thuê, mua các sản phẩm, dịch vụ số | Phòng Kinh tế | Các cơ quan, đơn vị | Văn bản của cấp có thẩm quyền | Năm 2025 |
|  | Ban hành Văn bản triển khai các nền tảng số quốc gia, nền tảng số dùng chung của các ngành, lĩnh vực, vùng theo quy định | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các cơ quan, đơn vị | Văn bản của cấp có thẩm quyền | Tháng 02/2026 |
|  | Phối hợp triển khai các nền tảng số quốc gia, nền tảng số dùng chung của ngành, lĩnh vực, vùng theo danh mục đã được các cơ quan trung ương ban hành bảo đảm hoạt động thống nhất, liên thông của các ngành, lĩnh vực, địa phương trên môi trường số | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các cơ quan, đơn vị | Hoàn thành các nền tảng số | Tháng 01/2029 |
|  | Phối hợp nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách cho phép sử dụng ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng nền tảng số và được sử dụng chung cho nhiều cơ quan, tổ chức | Phòng Kinh tế | Các cơ quan, đơn vị | Văn bản của cấp có thẩm quyền | Tháng 01/2026 |
|  | Phối hợp tích hợp, kết nối, chia sẻ đồng bộ cơ sở dữ liệu của tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu các ngành; các cơ sở dữ liệu dùng chung theo danh mục đã ban hành của bộ, ngành, địa phương để phát triển kinh tế - xã hội | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các cơ quan, đơn vị | Cơ sở dữ liệu dùng chung | Năm 2026 |
|  | Hoàn thành kết nối, khai thác, chia sẻ hiệu quả dữ liệu; triển khai các sáng kiến mở dữ liệu | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các cơ quan, đơn vị | Hoàn thành kết nối | 2025 - 2026 |
|  | Phối hợp nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu tại văn bản số 1552/BTTTT-THH và 708/BTTTT-CATTT | Phòng Văn hóa - Xã hội | Công an xã; các cơ quan, đơn vị | Khắc phục lỗ hổng bảo mật, hệ thống đảm bảo an ninh an toàn để kết nối khai thác dữ liệu, cắt giảm giấy tờ cho người dân, phục vụ công tác quản lý của cơ quan hành chính | Năm 2025 |
| III | Phát triển, trọng dụng nhân lực chất lượng cao, nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyến đổi số |  |  |  |  |
|  | Phối hợp rà soát, đề xuất chính sách đặc thù thu hút, tuyển dụng, đãi ngộ và trọng dụng nhân lực chuyển đổi số làm việc tại các cơ quan nhà nước, đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng, phù hợp theo đặc thù lĩnh vực, địa phương | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các cơ quan, đơn vị | Văn bản của cấp có thẩm quyền | Năm 2025 |
| V | Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả quản trị nền hành chính, hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, bảo đảm quốc phòng và an ninh |  |  |  |  |
|  | Xây dựng Kế hoạch Chuyển đổi số | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các cơ quan, đơn vị | Kế hoạch của UBND xã | Năm 2025 |
|  | Phối hợp triển khai Mô hình Trung tâm giám sát, điều hành thông minh | Trung tâm phục vụ HCC | Các cơ quan, đơn vị | Văn bản của cấp có thẩm quyền | Năm 2025 |
|  | Triển khai Kế hoạch nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; cung cấp dịch vụ số mới được cá nhân hóa, dựa trên dữ liệu cho người dân và doanh nghiệp; cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc địa giới hành chính | Trung tâm phục vụ HCC | Các cơ quan, đơn vị | Văn bản của cấp có thẩm quyền | Năm 2025 |
|  | Triển khai bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng theo hướng dẫn của cấp trên | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các cơ quan, đơn vị | Văn bản triển khai | Năm 2025 |
|  | Phối hợp triển khai nền tảng số nhằm giám sát, thu thập dữ liệu lĩnh vực tài nguyên, môi trường | Phòng Kinh tế | Các cơ quan, đơn vị | Các hệ thống, nền tảng số được triển khai | Năm 2026 |
|  | Phối hợp triển khai các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ phân tích, cảnh báo thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường | Phòng Kinh tế | Các cơ quan, đơn vị | Các ứng dụng, nền tảng số ứng dụng AI được xây dựng, phổ cập sử dụng | Tháng 01/2027 |
|  | Phối hợp hướng dẫn, thúc đẩy doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thương mại điện tử để nghiên cứu sử dụng định danh và xác thực điện tử trong các giao dịch thương mại điện tử | Công an xã | Các cơ quan, đơn vị | Quản lý chặt chẽ trên môi trường thương mại điện tử, chống thất thu thuế | Năm 2025 |
|  | Tập trung số hoá dữ liệu, khai thác ứng dụng cắt giảm thủ tục hành chính, trọng tâm là lĩnh vực tư pháp, giáo dục, y tế, đất đai | Trung tâm phục vụ HCC | Các cơ quan, đơn vị |  | Năm 2025 và những năm tiếp theo |
| IV | Thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong doanh nghiệp |  |  |  |  |
|  | Phối hợp tham mưu tổ chức các chương trình, nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, họp tác xã, hộ kinh doanh thúc đẩy chuyển đổi số | Phòng Kinh tế | Phòng Văn hóa - Xã hội, các cơ quan, đơn vị | Văn bản triển khai thực hiện | Hằng năm |
|  | Công bố danh mục các bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh để các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tham gia giải quyết | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các cơ quan, đơn vị | Các bài toán được công bố trên Trang TTĐT xã | Hằng năm |
|  | Triển khai đánh giá hiệu quả đầu tư chuyển đổi số theo quy định | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các cơ quan, đơn vị |  | Thường xuyên |
|  | Thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ trên môi trường số bao gồm đưa sản phẩm lên môi trường số; trang bị kỹ năng số cho người dân, cung cấp các tiện ích để người dân giao dịch trên môi trường số, tạo lập niềm tin số | Phòng Kinh tế | Các cơ quan, đơn vị | Các hoạt động cụ thể | Hằng năm |
| V | Tăng cường hơp tác quốc tế trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số |  |  |  |  |
|  | Phối hợp tuyên truyền, triển khai các mô hình, kinh nghiệm quốc tế về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các cơ quan, đơn vị | Văn bản triển khai | Năm 2025 |
|  | Phối hợp đẩy mạnh quảng bá thương hiệu tỉnh về đổi mới sáng tạo | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các cơ quan, đơn vị | Văn bản triển khai | Thường xuyên |